SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE PASTO

Proceso de modernización de la Secretaría de Educación

INSTRUCTIVO DEL FORMATO

“B02.02.F01 INFORME DE AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS”

Agosto de 2010

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha [dd/mm/aa] | Elaborado por: | Razón de la actualización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/11/06 | Sandra Patricia Muñoz C. | Elaboración del Documento |
| 001 | 12/08/2010 | Delly Delgado Profesional Programas y Proyectos SEM Pasto | Ajustes al formato y al documento. Cambio de Imagen. |

| Revisado por: Angela Maria Arará J. Profesional Universitario S.G.C. SEM Pasto Fecha: ___________ [dd/mm/aa] | Aprobado por: Comité Sistema de Gestión de Calidad SEM Pasto Fecha: [dd/mm/aa] |
| --- | --- |

CONTENIDO

1.	PROPÓSITO	4

2.	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO	4

3.	FORMATO	8

# PROPÓSITO

El propósito del formato “Informe de Avance de Programas y Proyectos” del subproceso Ejecución de Programas y Proyectos, es el de hacer seguimiento a la ejecución de las actividades dentro de las etapas de los programas y proyectos, así como el registro de los problemas detectados y las acciones que se toman para mitigarlos .

# INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| No. de informe | Escribir el número en consecutivo del informe de avance de programas y proyectos. |
| Numero de viabilidad | Registrar el numero de radicación asignado para el proyecto |
| Nombre del programa | Escribir en este campo el nombre del programa |
| Nombre del proyecto | Escribir en este campo el nombre del proyecto |
| Eje de Política | Especificar el eje de política al cual esta dirigido el proyecto; pueden ser: Cobertura, Calidad, Pertinencia o Eficiencia |
| Meta | Describir las metas del Plan de desarrollo |
| Responsable | Escribir el nombre del Profesional Universitario (Funcionario de la secretaría) encargado de la Gerencia del Proyecto. |
| Supervisor y/o Interventor | Escribir el nombre del supervisor y/o Interventor |
| Avance del proyecto |
| Etapa | Describir las etapas que involucra el proyecto |
| Estimación Inicial | Registrar: Inicio - Fecha programada de inicio de la etapa. Fin - Fecha programada de finalización de la etapa. Usar el formato dd/mm/aa |
| Estimación Actual | Registrar: Inicio - Fecha reevaluada o real de inicio de la etapa. Fin - Fecha en la que se realiza el informe. Usar el formato dd/mm/aa |
| % de avance a la fecha | Registrar: Avance estimado: Porcentaje teórico de ejecución a la fecha de generación del informe Avance real: Porcentaje real de ejecución a la fecha de generación del informe. |
| Observaciones | Registrar la información que sea importante para aclarar motivos de diferencias entre los avances estimado y real. |
| Actividades finalizadas en el período evaluado |
| # | Escribir el número de la actividad terminada acorde con el cronograma de actividades del programa y proyecto. |
| Actividades | Escribir el nombre de la actividad que se ha terminado en el periodo evaluado |
| Meta | Describir la meta esperada (logro esperado) con respecto a la actividad. |
| Formulación del Indicador | Describir la formula del indicador que mide los resultados de la actividad especificada. |
| Resultado del Indicador | Escribir los resultados obtenidos en los indicadores a la fecha de entrega del informe |
| % de Avance | Calcular y registrar el avance la actividad de la siguiente forma: (tiempo ejecutado de la actividad / Tiempo total estimados de la actividad) *100 |
| Responsable | Escribir el nombre del responsable de la actividad registrada. |
| Resultado | Describir los resultados obtenidos en cuanto a entregables y productos. |
| Problemas Detectados | Registrar los problemas que se detectaron durante la ejecución de la actividad terminada. |
| Actividades a realizar |
| # | Escribir el número de la actividad acorde con el cronograma de actividades del programa y proyecto. |
| Actividades | Escribir el nombre de la actividad a realizar que se había programado y se encuentra en estado pendiente de realizar. |
| Meta | Describir la meta esperada (logro esperado) con respecto a la actividad en desarrollo o pendiente. |
| Formulación del Indicador | Describir la formula del indicador que mide los resultados de la actividad en desarrollo o pendiente. |
| Resultado del Indicador | Escribir los resultados esperados del indicador. |
| % de Avance | Calcular y registrar el avance la actividad de la siguiente forma: (tiempo ejecutado de la actividad / Tiempo total estimados de la actividad) *100 (Si aplica). |
| Responsable | Escribir el nombre del responsable de la actividad a realizar que se había programado y se encuentra en estado pendiente de realizar. |
| Resultado | Describir los resultados obtenidos en cuanto a entregables y productos. |
| Actividades | Escribir el nombre de la actividad a realizar. |
| Responsable | Escribir el nombre del responsable de la actividad a realizar. |
| Riesgos |
| # | Asignar en forma consecutiva ascendente, empezando desde el número uno, a cada riesgo descrito. Este número es la guía para relacionar el ítem (riesgo) en la siguiente parte de tabla. |
| Descripción del riesgo | Describir en forma breve y concisa el riesgo detectado. |
| Acción Correctiva | Especificar las acciones correctivas que se realizaran dependiendo de la decisión tomada sobre la Categorización del Riesgo. Evitado: Las acciones o actividades que generan el riesgo son evitadas. Aceptado: El riesgo es aceptado completamente. Mitigado: El riesgo es aceptado pero se adelantarán acciones que pueden disminuir el impacto. Transferido: el riesgo se transfiere a un tercero. |
| Posible impacto en el proyecto | Describir el impacto que podría tener el riesgo en caso de que se materialice, en términos de cambios, para el proyecto. |
| Categoría | Registrar con la letra correspondiente y de acuerdo al posible impacto: A = Alto; el impacto en el proyecto es alto M = Medio; el impacto en el proyecto es medio. B = Bajo; el impacto en el proyecto es Bajo |
| Responsable de la Información |
| Nombres y Apellidos | Escribir el nombre de la persona que diligencia el informe de avance. |
| Cargo | Especificar el Cargo y/o responsabilidad en el proyecto. |
| Fecha | Registrar la fecha de diligenciamiento del informe. |
| Firma | Registrar la firma de la persona. |

# FORMATO

Ver anexo formato Informe de avance de programas y proyectos

Este anexo se compone de 2 páginas.